## Relatório
Testador Preenche | [7 empty] | Grupo Preenche | Testador | Grupo |  |  |  | Os Dois
ID | Gravidade | Status | Persona | Software | Erro | Url | Descrição | Ação corretiva | D. Atual | D. Limite | D. Execução | Titular do Erro | Corretor do Erro | Observações
1 | Crítico | Atribuído | Letícia Lima | TDAH | Menu quebrado | Projeto-Acessivel-2022/header.php | Menu sem links navegáveis e com código aparecendo | Arrumar os links colocando-os dentro de um botão | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 13/06/2022 | Állysson
2 | Crítico | Atribuído | Letícia Lima | TDAH | Imagem Descentralizada | Projeto-Acessivel-2022/index.php | Imagem principal está fora da posição e com o tamanho errado | Arrumar o tamanho da imagem através do css | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 13/06/2022 | Állysson
3 | Crítico | Atribuído | Letícia Lima | TDAH | Imagens de tamanhos diferentes | Projeto-Acessivel-2022/index.php | Imaagens estão sem um padrão de tamanho | Arrumar o tamanho da imagem através de edição | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 13/05/2022 | Állysson
4 | Crítico | Atribuído | Letícia Lima | TDAH | Imagem Descentralizada | Projeto-Acessivel-2022/venom.php | Imagem principal está fora da posição e com o tamanho errado | Arrumar o tamanho da imagem através do css | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 13/06/2022 | Állysson
5 | Crítico | Atribuído | Letícia Lima | TDAH | Informações desordenadas | Projeto-Acessivel-2022/comiccon.php | Informações na tela de dificil entendimento | Arrumas a disposição dos itens com css | 19/05/22 | 15/06/22 | 18/06/2022 | Julio
6 | Crítico | Atribuído | Letícia Lima | TDAH | Tamanho dos videos | Projeto-Acessivel-2022/loki.php | Os videos estão em um tamanho desproporcional que causa incomodo | Melhorar o tamanho dos videos | 10/06/022 | 15/06/22 | 18/06/2022 | Ana Clara
7 | Crítico | Atribuído | Rogério Silva | Deficiência Motora | Menu Mobile | Projeto-Acessivel-2022/header.php | O botão é de dificil acesso e de dificil interação | Adicionar um nav com botões ao invés de menu hamburguer | 09/06/22 | 15/06/22 | 13/06/2022 | Allysson
8 | Critico | Atribuído | Bruno Bezerra | Daltonico | Imagem com tom vermelho | Projeto-Acessivel-2022/doninhas.php | Imagem principal com um tom que se distorce na visão de um dautônico | Mudar a cor de fundo da imagem | 15/06/22 | 15/06/22 | 15/06/2022 | Allysson
9 | Critico | Atribuído | Marcos Albuquerque | Autista | margem com erro | Projeto-Acessivel-2022/loki.php | Sessão com fundo preto com tamanho desproporcional | aumentar a margem da sessão com o fundo preto | 15/06/2022 | 18/06/22 | 18/06/22 | Ana Clara
10 | Critico | Atribuído | Rogério Silva | Deficiência Motora | Menu quebrado | Projeto-Acessivel-2022/header.php | Menu sem links navegáveis e com código aparecendo | Arrumar os links colocando-os dentro de um botão | 19/05/22 | 30/05/22 | 13/06/22 | Allysson
11 | Critico | Atribuído | João Pedro | Deficiência Intelectual | Imagem Descentralizada | Projeto-Acessivel-2022/index.php | Imagem principal está fora da posição e com o tamanho errado | Arrumar o tamanho da imagem através do css | 2022-05-19 | 2022-05-30 | 13/06/2022 | Allysson
12 | Critico | Atribuído | Bruno Bezerra | Daltonico | Tom de Vermelho | Projeto-Acessivel-2022/hq.php | Imagem principal com tom de vermelho | Mudar cor da imagem | 18/06/22 | 18/06/22 | 18/06/2022 | Ana Clara
13 | Critico | Atribuído | Bruno Bezerra | Daltonico | Tom de Vermelho | Projeto-Acessivel-2022/materia-loki.php | Imagem principal com tom de vermelho | Mudar cor da imagem | 18/06/22 | 18/06/22 | 18/06/2022 | Ana Clara
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## Legenda
Gravidade
Crítico |  | impede a utilização
Moderado |  | torna a utilização muito difícil ou complicada
Leve |  | gera um incômodo desnecessário, que pode ser corrigido
Status
Corrigido |  | Já solucionado
Atribuído |  | Já há uma pessoa para efetuar a correção
Não Atribuído |  | Não há uma pessoa para efetuar a correção
Sem Ação |  | Não há ação a ser tomada
Testes Obrigatórios:
NVDA
Talkback
Teclado
Software adicional definido pelo grupo
(outros problemas de visão de acordo com as personas selecionadas)
(é possível acrescentar outros testes)
Testes Obrigatórios + Persona

## Instruções
Passo 01:
Definir funções no grupo, em, especial precisamos ter um Coordenador Também precisamos de alguém para verificar se todos os testes foram feitos
Passo 02:
Mapear os erros. Aqui tem duas coisas importantes: a) Só temos UMA planilha de controle; b) Não podemos ter repetição do Ids.